## Sheet1
Task | Start Date | End date | Duration
Initiation | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 21 | 44995 | 45102
Select project team | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 1
Define project goals | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 5
Assess Feasibility | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 6
Planning | 2023-04-01 | 2023-04-12 | 11
Risk analysis | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 2
Create Schedule | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 3
Budget | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 3
Create Google form | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 3
Execution | 2023-04-13 | 2023-05-05 | 22
Collect Data | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 11
Data Preprocessing | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 6
Implementing Machine Learning Algorithm on Dataset | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 5
Closure | 2023-06-06 | 2023-06-15 | 9
Lessons learnt | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 3
Project Report | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 3
Generating model for prediction | 2023-06-12 | 2023-06-25 | 13
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date],[End date],"d")